WBS词典 (WBS Dictionary)

文档信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档编号 | WBSD-2026-001 |
| 文档版本 | V1.0 |
| 项目名称 | 2026IM01_G1_野行智伴 |
| 编制日期 | 2026年3月11日 |
| 编制人 | 蔡子唯 |

说明

WBS词典对WBS中每个工作包进行详细描述,包括工作内容、验收标准、资源、成本估算等。以下展示关键工作包的详细描述。

工作包 1.2.2: 需求规格说明书(SRS)

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| WBS编号 | 1.2.2 |
| 工作包名称 | 需求规格说明书(SRS) |
| 工作描述 | 收集并整理所有功能性与非功能性需求,形成正式的需求规格说明书,作为后续设计与开发的基线文档。包括用户故事、用例图、功能需求列表、非功能需求、界面原型说明等。 |
| 范围内 | - 用户故事收集与整理 - 需求优先级排序(P0/P1/P2 - 功能点详细描述 - 用例图绘制(PlantUML) - 非功能需求定义(性能、安全、可用性) - SRS文档编写与评审 |
| 范围外 | - 详细技术方案设计 - 数据库设计 - API接口设计 |
| 可交付成果 | 《需求规格说明书 V1.0》文档, 上传至Github并关联对应Issue |
| 负责人 | 刘俊浩(需求分析师) |
| 所需资源 | 刘俊浩(主)、蔡子唯(审核)、全体成员(需求确认) |
| 工期估算 | 7天(第1~2周) |
| 成本估算 | 人力成本: 40人·时(按教学计划) |
| 验收标准 | 1. 覆盖全部用例,无遗漏 2. 需求描述清晰,无歧义 3. 优先级划分合理 4. 教师评审通过 |
| 依赖关系 | 前置: 用户访谈完成 后置: 数据库E-R图设计 |
| 风险 | 需求理解偏差导致返工(中) |

工作包 1.3.1: 数据库E-R图设计

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| WBS编号 | 1.3.1 |
| 工作包名称 | 数据库E-R图设计 |
| 工作描述 | 根据SRS中的需求,设计数据库实体及关系,绘制E-R图,定义数据库Schema,包括用户、路线、装备、行程、团队、复盘等核心实体。 |
| 范围内 | - 实体识别与定义 - 属性定义与数据类型选择 - 关系识别(1:1, 1:N, M:N) - E-R图绘制(draw.io) - 数据库Schema创建(SQLite) - 数据字典编写 |
| 范围外 | - 数据库性能优化 - 索引设计 - 数据迁移脚本 |
| 可交付成果 | 1. E-R图文件 2. 数据库Schema SQL文件 3. 数据字典文档 (均上传至Github并关联对应Issue) |
| 负责人 | 黄上峻(Design) |
| 所需资源 | 黄上峻(主)、刘俊浩(需求确认) |
| 工期估算 | 4天(第1~2周) |
| 成本估算 | 人力成本: 20人·时 |
| 验收标准 | 1. E-R图完整,无歧义 2. 实体关系正确 3. Schema创建成功 4. 满足第三范式 5. 数据字典字段定义清晰，且与Schema一致 |
| 依赖关系 | 前置: 需求分析与建模完成 后置: 配置与定义数据库 |
| 风险 | 需求变更导致设计返工(低) |

工作包 1.4.4: 路线页面开发

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| WBS编号 | 1.4.4 |
| 工作包名称 | 路线页面开发 |
| 工作描述 | 实现路线探索相关的前端页面,包括路线列表、路线筛选、路线搜索、地图展示、路线详情等功能,使用Leaflet地图库实现轨迹可视化。 |
| 范围内 | - 路线列表页面(分页、排序) - 路线筛选功能(难度、类型、区域) - 路线搜索功能(关键字) - Leaflet地图集成 - 路线详情页面 - 路线轨迹可视化 - 响应式布局适配 |
| 范围外 | - 后端API开发 - 真实轨迹记录 - 离线地图 |
| 可交付成果 | 路线相关Vue组件, 托管于Github代码仓库并通过代码审查 |
| 负责人 | 晏远兆(Dev-Frontend) |
| 所需资源 | 晏远兆(主)、蔡子唯(地图集成与API对接协助) |
| 工期估算 | 3天(第1周) |
| 成本估算 | 人力成本: 40人·时 |
| 验收标准 | 1. 页面在Chrome/Edge正常显示 2. 地图功能正常 3. 筛选搜索功能正常 4. 响应式适配通过 5. 功能测试全部通过 |
| 依赖关系 | 前置: UI原型实现完成 后置: 单元测试与集成测试 |
| 风险 | 地图组件兼容性问题(低) |

工作包 1.5.3: 基础交互API开发

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| WBS编号 | 1.5.3 |
| 工作包名称 | 基础交互API开发 |
| 工作描述 | 实现前后端交互所需的后端RESTful API接口,包括用户认证、路线管理、装备增删改查等功能,确保数据安全流转。 |
| 范围内 | - 用户注册/登录API - JWT Token验证 - 路线CRUD接口 - 装备库CRUD接口 - 个人信息管理API |
| 范围外 | - 第三方登录 - AI大模型复杂问答流 |
| 可交付成果 | 基础API代码(提交至Github仓库), Swagger自动生成的API文档, 单元测试代码 |
| 负责人 | 蔡子唯(Dev-Backend) |
| 所需资源 | 蔡子唯(主) |
| 工期估算 | 7天(第1~2周) |
| 成本估算 | 人力成本: 20人·时 |
| 验收标准 | 1. 所有基础API接口功能正常 2. 鉴权功能正常 3. 数据操作正确无误 4. Swagger文档完整 |
| 依赖关系 | 前置: UI原型实现完成、配置与定义数据库完成 后置: 单元测试 |
| 风险 | 安全漏洞风险(中) |

工作包 1.5.9: 集成第三方支持API(AI助手等)

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| WBS编号 | 1.5.9 |
| 工作包名称 | 集成第三方支持API |
| 工作描述 | 集成智谱GLM大模型API与和风天气API，实现AI智能问答、天气风险提示等外部服务功能接入。 |
| 范围内 | - 智谱GLM API集成(装备建议、风险提示) - 和风天气API集成 - Mock模式实现(应对API额度不足) - 错误处理与降级策略 |
| 范围外 | - 模型微调 - 多轮对话上下文管理 |
| 可交付成果 | 第三方API集成代码(提交至Github仓库), Mock模式实现, API文档 |
| 负责人 | 蔡子唯(Dev-Backend) |
| 所需资源 | 蔡子唯(主) |
| 工期估算 | 5天(第1周) |
| 成本估算 | 人力成本: 20人·时 |
| 验收标准 | 1. 外部API(GLM、和风天气)调用成功 2. Mock模式正常工作 3. 错误处理完善 4. API文档完整 |
| 依赖关系 | 前置: UI原型实现完成 后置: 单元测试 |
| 风险 | API额度不足或服务不稳定(低) |

---

工作包 1.6.2: 集成测试

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| WBS编号 | 1.6.2 |
| 工作包名称 | 集成测试 |
| 工作描述 | 对前后端进行集成测试,验证API接口与前端页面的正确对接,确保数据流转正常,主流程无阻塞性缺陷。 |
| 范围内 | - API接口联调测试 - 前后端数据一致性测试 - 主业务流程测试 - 错误与异常处理测试 - 测试报告编写 |
| 范围外 | - 性能与压力测试 - 安全渗透测试 |
| 可交付成果 | 《测试报告》、缺陷清单 (上传至Github并关联Issue) |
| 负责人 | 陈泓(QA) |
| 所需资源 | 陈泓(主)、晏远兆(前端协助)、蔡子唯(后端协助) |
| 工期估算 | 5天(第2周) |
| 成本估算 | 人力成本: 20人·时 |
| 验收标准 | 1. 主流程无P0/P1缺陷 2. 测试覆盖率≥80% 3. 前后端联调正常 4. 测试报告完整 |
| 依赖关系 | 前置: 单元测试完成 后置: 用户验收测试(UAT) |
| 风险 | 集成问题较多导致延期(中) |

工作包 1.7.2: 环境配置与部署

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| WBS编号 | 1.7.2 |
| 工作包名称 | 环境配置与部署 |
| 工作描述 | 将前端和后端应用部署到服务器环境,确保应用可通过公网URL访问,实现生产环境运行。 |
| 范围内 | - 开发与生产环境配置 - 后端部署(FastAPI) - 前端构建与部署(Vue3/Vite) - 数据库迁移与配置 - 服务启动与验证 |
| 范围外 | - 复杂的CI/CD流水线构建 - 负载均衡配置 |
| 可交付成果 | 部署成功的应用,可访问的URL |
| 负责人 | 蔡子唯(Dev-Backend) |
| 所需资源 | 蔡子唯(主) |
| 工期估算 | 5天(第1~2周) |
| 成本估算 | 人力成本: 12人·时 |
| 验收标准 | 1. 前后端可通过URL公网访问 2. 数据库连接正常 3. 应用核心流程运转正常 4. 环境隔离配置正确 |
| 依赖关系 | 前置: 无特定强依赖(可提前准备环境) 后置: 部署说明书编写 |
| 风险 | 部署环境问题(低) |

工作包汇总

| WBS编号 | 工作包名称 | 负责人 | 工期 | 成本(人·时) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2 | 需求规格说明书(SRS) | 刘俊浩 | 7天 | 40 |
| 1.3.1 | 数据库E-R图设计 | 黄上峻 | 4天 | 20 |
| 1.4.4 | 路线页面开发 | 晏远兆 | 3天 | 40 |
| 1.5.3 | 基础交互API开发 | 蔡子唯 | 7天 | 20 |
| 1.5.9 | 集成第三方支持API | 蔡子唯 | 5天 | 20 |
| 1.6.2 | 集成测试 | 陈泓 | 5天 | 20 |
| 1.7.2 | 应用部署 | 蔡子唯 | 5天 | 12 |
| 合计 | 7个关键工作包 | - | - | 172 |

文档版本历史:

| 版本 | 日期 | 修改人 | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-03-11 | 黄上峻 | 初始版本 |