## 需求追踪矩阵列表
需求编号 | 业务需求描述 | 功能需求编号 | 对应WBS | 开发任务/Issue | 测试用例编号 | 优先级 | 状态
用户认证模块
BR-001 | 用户可以使用手机号注册账号 | FR-001 | 1.4.3, 1.5.3 | Issue 10 | TC-001 | P0-必须 | 已完成
BR-002 | 用户可以使用邮箱注册账号 | FR-002 | 1.4.3, 1.5.3 | Issue 11 | TC-002 | P0-必须 | 已完成
BR-003 | 用户可以登录系统 | FR-003 | 1.4.3, 1.5.3 | Issue 12 | TC-003 | P0-必须 | 已完成
BR-004 | 用户可以上传头像 | FR-004 | 1.4.3, 1.5.3 | Issue 13 | TC-004 | P1-重要 | 已完成
BR-005 | 用户可以编辑个人信息 | FR-005 | 1.4.3, 1.5.3 | Issue 14 | TC-005 | P1-重要 | 已完成
路线探索模块
BR-006 | 用户可以浏览路线列表 | FR-006 | 1.4.4, 1.5.4 | Issue 20 | TC-010 | P0-必须 | 已完成
BR-007 | 用户可以筛选路线(难度/类型/区域) | FR-007 | 1.4.4, 1.5.4 | Issue 21 | TC-011 | P0-必须 | 已完成
BR-008 | 用户可以搜索路线 | FR-008 | 1.4.4, 1.5.4 | Issue 22 | TC-012 | P0-必须 | 已完成
BR-009 | 用户可以在地图上查看路线 | FR-009 | 1.4.4, 1.5.4 | Issue 23 | TC-013 | P0-必须 | 已完成
BR-010 | 用户可以查看路线详情 | FR-010 | 1.4.4, 1.5.4 | Issue 24 | TC-014 | P0-必须 | 已完成
装备管理模块
BR-011 | 用户可以添加个人装备 | FR-011 | 1.4.5, 1.5.5 | Issue 30 | TC-020 | P0-必须 | 已完成
BR-012 | 用户可以编辑装备信息 | FR-012 | 1.4.5, 1.5.5 | Issue 31 | TC-021 | P0-必须 | 已完成
BR-013 | 用户可以删除装备 | FR-013 | 1.4.5, 1.5.5 | Issue 32 | TC-022 | P0-必须 | 已完成
BR-014 | 用户可以查看装备统计 | FR-014 | 1.4.5, 1.5.5 | Issue 33 | TC-023 | P1-重要 | 已完成
BR-015 | 用户可以分类管理装备 | FR-015 | 1.4.5, 1.5.5 | Issue 34 | TC-024 | P1-重要 | 已完成
行程规划模块
BR-016 | 用户可以创建行程 | FR-016 | 1.4.6, 1.5.6 | Issue 40 | TC-030 | P0-必须 | 已完成
BR-017 | 用户可以查看行程列表 | FR-017 | 1.4.6, 1.5.6 | Issue 41 | TC-031 | P0-必须 | 已完成
BR-018 | 用户可以查看行程详情 | FR-018 | 1.4.6, 1.5.6 | Issue 42 | TC-032 | P0-必须 | 已完成
BR-019 | 用户可以管理行程状态 | FR-019 | 1.4.6, 1.5.6 | Issue 43 | TC-033 | P1-重要 | 已完成
团队协作模块
BR-020 | 用户可以创建团队 | FR-020 | 1.4.7, 1.5.7 | Issue 50 | TC-040 | P0-必须 | 已完成
BR-021 | 用户可以邀请成员加入团队 | FR-021 | 1.4.7, 1.5.7 | Issue 51 | TC-041 | P0-必须 | 已完成
BR-022 | 用户可以提交入队申请 | FR-022 | 1.4.7, 1.5.7 | Issue 52 | TC-042 | P0-必须 | 已完成
BR-023 | 队长可以审核入队申请 | FR-023 | 1.4.7, 1.5.7 | Issue 53 | TC-043 | P0-必须 | 已完成
BR-024 | 队长可以管理团队成员 | FR-024 | 1.4.7, 1.5.7 | Issue 54 | TC-044 | P1-重要 | 已完成
复盘管理模块
BR-025 | 用户可以创建行程复盘 | FR-025 | 1.4.8, 1.5.8 | Issue 60 | TC-050 | P0-必须 | 已完成
BR-026 | 用户可以编辑复盘内容 | FR-026 | 1.4.8, 1.5.8 | Issue 61 | TC-051 | P0-必须 | 已完成
BR-027 | 用户可以对装备评分 | FR-027 | 1.4.8, 1.5.8 | Issue 62 | TC-052 | P1-重要 | 已完成
BR-028 | 用户可以记录问题 | FR-028 | 1.4.8, 1.5.8 | Issue 63 | TC-053 | P1-重要 | 已完成
AI助手模块
BR-029 | 用户可以使用AI智能问答 | FR-029 | 1.4.9, 1.5.9 | Issue 70 | TC-060 | P1-重要 | 已完成
BR-030 | AI可以提供装备建议 | FR-030 | 1.4.9, 1.5.9 | Issue 71 | TC-061 | P1-重要 | 已完成
BR-031 | AI可以提供风险提示 | FR-031 | 1.4.9, 1.5.9 | Issue 72 | TC-062 | P2-一般 | 已完成
管理后台模块
BR-032 | 管理员可以登录后台 | FR-032 | 1.4.10, 1.5.11 | Issue 80 | TC-070 | P0-必须 | 已完成
BR-033 | 管理员可以管理用户 | FR-033 | 1.4.10, 1.5.11 | Issue 81 | TC-071 | P0-必须 | 已完成
BR-034 | 管理员可以管理路线 | FR-034 | 1.4.10, 1.5.11 | Issue 82 | TC-072 | P0-必须 | 已完成
BR-035 | 管理员可以管理团队 | FR-035 | 1.4.10, 1.5.11 | Issue 83 | TC-073 | P0-必须 | 已完成
BR-036 | 管理员可以管理装备 | FR-036 | 1.4.10, 1.5.11 | Issue 84 | TC-074 | P1-重要 | 已完成
BR-037 | 管理员可以发布公告 | FR-037 | 1.4.10, 1.5.11 | Issue 85 | TC-075 | P1-重要 | 已完成
非功能需求
BR-038 | 系统响应时间 < 2秒 | NFR-001 | 1.7.1 | Issue 90 | TC-080 | P1-重要 | 已完成
BR-039 | 系统支持500并发用户 | NFR-002 | 1.7.1 | Issue 91 | TC-081 | P2-一般 | 已完成
BR-040 | 响应式设计适配三种设备 | NFR-003 | 1.4.1 | Issue 92 | TC-082 | P0-必须 | 已完成
BR-041 | 数据加密存储 | NFR-004 | 1.5.3 | Issue 93 | TC-083 | P0-必须 | 已完成
BR-042 | JWT Token认证 | NFR-005 | 1.5.3 | Issue 94 | TC-084 | P0-必须 | 已完成

## 需求统计
按模块统计
模块 | 业务需求数 | 功能需求数 | 占比
用户认证 | 5 | 5 | 11.9%
路线探索 | 5 | 5 | 11.9%
装备管理 | 5 | 5 | 11.9%
行程规划 | 4 | 4 | 9.5%
团队协作 | 5 | 5 | 11.9%
复盘管理 | 4 | 4 | 9.5%
AI助手 | 3 | 3 | 7.1%
管理后台 | 6 | 6 | 14.3%
非功能需求 | 5 | 5 | 11.9%
合计 | 42 | 42 | 100%
按优先级统计
优先级 | 数量 | 占比 | 说明
P0-必须 | 24 | 57.1% | 核心功能,必须实现
P1-重要 | 14 | 33.3% | 重要功能,优先实现
P2-一般 | 4 | 9.5% | 一般功能,时间允许时实现
合计 | 42 | 100% | -
按状态统计
状态 | 数量 | 占比
已完成 | 42 | 100%
进行中 | 0 | 0%
待开始 | 0 | 0%
合计 | 42 | 100%
追踪完整性检查
检查项 | 结果 | 说明
业务需求→功能需求 | ✅ 通过 | 所有业务需求都有对应功能需求
功能需求→WBS | ✅ 通过 | 所有功能需求都有对应WBS工作包
功能需求→开发任务 | ✅ 通过 | 所有功能需求都有对应Issue
功能需求→测试用例 | ✅ 通过 | 所有功能需求都有对应测试用例
总体完整性 | ✅ 通过 | 需求追踪矩阵完整,无遗漏
---
文档版本历史:
版本 | 日期 | 修改人 | 修改说明
V1.0 | 2026-04-02 | 刘俊浩 | 初始版本