## Sheet1
活动编号 | 活动名称 | 前置活动 | 后续活动 | 工期估算 | 所需资源 | 活动类型 | 完成标准
(天)
A-001 | 编写SOW文档 | – | A-002 | 3 | 凌正哲×1 | 计划 | 教师审核通过，上传Github
A-002 | 分解WBS结构 | A-001 | A-004 | 3 | 蔡子唯×1 | 计划 | WBS图完成,上传Github
A-003 | 编写WBS词典 | - | A-005,A-007 | 7 | 蔡子唯×1 | 计划 | WBS词典完成,上传Github
A-004 | 建立需求追踪矩阵 | - | A-005 | 4 | 刘俊浩×1 | 计划 | RTM建立,需求全覆盖
A-005 | 需求分析与建模 | A-004 | A-006 | 7 | 刘俊浩×1 | 分析 | RTM建立完成
A-006 | 编写活动清单 | A-007 | A-007 | 5 | 黄上峻×1 | 计划 | 活动属性清单完成
A-007 | 每周进度周报 | A-006 | - | 5 | 黄上峻×1 | 管理 | 周报提交，上传Github
A-008 | UI原型设计 | A-001,A-002,A-003 | A-009 | 7 | 晏远兆×1 凌正哲×0.5 | 设计 | 原型完成
A-009 | 公共组件开发 | A-008 | A-010 | 5 | 晏远兆×1刘俊浩×0.5 | 开发 | 公共组件开发完成
A-010 | UI原型实现 | A-009 | A-011,A-012 | 5 | 晏远兆×1 黄上峻×0.5 | 开发 | 概念原型实体化
A-011 | 路线页面开发 | A-010 | A-017 | 3 | 晏远兆×1 | 开发 | 路线相关全部页面开发完成
A-012 | 个性化管理页面开发 | A-010 | A-017 | 5 | 晏远兆×1 | 开发 | 用户个性化管理全部页面开发完成
A-013 | 集成leaflet地图 | - | A-014,A-015 | 4 | 蔡子唯×1 | 开发 | 地图集成完成
A-014 | 配置与定义数据库 | - | A-015 | 3 | 蔡子唯×1 | 开发 | 数据库配置与定义完成
A-015 | 基础交互API开发 | A-010 | A-017 | 7 | 蔡子唯×1 | 开发 | 所有基础API开发完成
A-016 | 集成第三方支持API | A-010 | A-017 | 5 | 蔡子唯×1 | 开发 | 所有第三方API集成完成
A-017 | 单元测试 | - | A-018 | 7 | 陈泓×1 | 测试 | 单元测试通过,覆盖率≥80%
A-018 | 集成测试 | A-017 | A-019 | 5 | 陈泓×1 | 测试 | 集成测试通过,覆盖率≥80%
A-019 | 用户验收测试 | A-018 | - | 7 | 陈泓×1 全体×0.5 | 测试 | UAT通过
A-020 | 环境配置与部署 | - | A-020 | 5 | 蔡子唯×1 | 运维 | 开发与生产环境配置完成，部署成功
A-021 | 前端构建与后端部署 | - | - | 5 | 全体×1 | 运维 | 前端构建与后端部署完成
A-022 | 部署说明书编写 | A-020 | - | 7 | 凌正哲×1 | 管理 | 部署说明书完成
A-023 | 录制演示视频，编写用户手册 | - | A-024 | 5 | 凌正哲×1 全体×0.5 | 管理 | 演示视频与用户手册完成，提交至Github
A-024 | 整理交付物 | A-023 | - | 5 | 全体×0.5 | 管理 | 交付物整理完成