## Sheet1
活动基本信息 | [5 empty] | 项目甘特进度（周）
活动编号 | 活动名称 | 负责人 | 开始 | 完成 | 工期 | W2 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16
|  |  | 周次 | 周次 | (天)
A-001 | 编写SOW文档 | 凌正哲 | 1 | 1 | 3
A-002 | 分解WBS结构 | 蔡子唯 | 1 | 1 | 3
A-003 | 编写WBS词典 | 蔡子唯 | 1 | 1 | 3
A-004 | 用户访谈 | 刘俊浩 | 1 | 2 | 5
A-005 | 需求分析与建模 | 刘俊浩 | 1 | 2 | 7
A-006 | 数据库E-R图设计 | 黄上峻 | 1 | 2 | 4
A-007 | 系统架构设计 | 黄上峻 | 1 | 2 | 3
A-008 | UI原型设计 | 晏远兆 | 1 | 1 | 7
A-009 | 公共组件开发 | 晏远兆 | 1 | 2 | 5
A-010 | UI原型实现 | 晏远兆 | 1 | 2 | 7
A-011 | 路线页面开发 | 晏远兆 | 1 | 1 | 5
A-012 | 个性化管理页面开发 | 晏远兆 | 1 | 2 | 7
A-013 | 集成leaflet地图 | 蔡子唯 | 1 | 1 | 5
A-014 | 配置与定义数据库 | 蔡子唯 | 1 | 1 | 5
A-015 | 基础交互API开发 | 蔡子唯 | 1 | 2 | 7
A-016 | 集成第三方支持API | 蔡子唯 | 1 | 1 | 5
A-017 | 单元测试 | 陈泓 | 2 | 2 | 5
A-018 | 集成测试 | 陈泓 | 2 | 2 | 5
A-019 | 用户验收测试 | 陈泓 | 2 | 2 | 4
A-020 | 环境配置与部署 | 蔡子唯 | 1 | 2 | 3
A-021 | 部署说明书编写 | 凌正哲 | 1 | 2 | 2
A-022 | 项目答辩准备 | 陈泓 | 1 | 2 | 5